采购需求和评分办法

一、项目背景

为贯彻落实《国务院办公厅关于进一步加强松材线虫病疫情防控工作的通知》，持续巩固黄山风景区松材线虫病疫情防控攻坚行动成果，坚决遏制松材线虫病疫情新发，确保迎客松等景区名松古松以及黄山松林资源安全。按照国家专项建设项目申报规范和要求，开展“黄山风景区松材线虫病疫情防控成果巩固五年行动”可行性研究报告（以下简称可研报告）的编制工作，以积极争取资金，进一步提升松材线虫病疫情防控能力。

二、项目主要内容

严格遵照《黄山风景区松材线虫病疫情防控成果巩固五年行动技术方案》要求，按照全域性防控、系统性治理、精准化施策、常态化管控的思路，划定为核心区、缓冲区、阻隔区和重点防护带“三区一带”，实行分区分级管理，实施以检疫阻截为关键、疫情监测排查为核心、枯死松树清理除治为重点、健康松树保护为支撑、数智化监管为保障的系统防控措施，高标准开展黄山风景区松材线虫病疫情防控成果巩固五年行动。建立以防侵入、防定殖、降风险为目的的疫情防控长效机制。需包含以下内容：

- 检疫阻截

强化检疫检查、源头管控、检疫执法等工作，实行三层检疫检查工作机制，坚持应检物品调入景区申报制度，开展专项执法检查，严防松科植物及其制品经人为渠道进入景区。

- 疫情监测排查

严格执行疫情日常监测工作机制，综合实施人工地面监测、林火自动监控设施监测和无人机遥感监测相结合的“空地”协同监测排查措施，坚持监测排查网格化管理，开展以小班为单位的精细化疫情监测，做到景区范围监测全覆盖。积极探索航空航天遥感应用途径，着力提升数字化监测水平。

- 枯死松树清理除治

实行景区规划范围内死亡（病死、其他原因致死）松树“即死即清”除治，并实行全过程现场监管，拍摄影像资料，建立一树一档。积极探索清理除治数字化影像资料自动管理途径，着力提升信息化监管水平。

- 健康松树保护

通过开展注干施药、直升机化学防治、无人机化学防治等措施，切断自然传播链条，防范松材线虫病疫情定殖和侵入。

- 名松古松预防保护

强化名松古松预防保护，常态化实施名松古松及周边林间卫生清理、媒介昆虫防治、粉碎处置等举措，切实维护景区名松古松资源安全。

- 联防联控

建立完善考核考评机制，推深做实景区及周边“八镇一场”联防联动联控，加强在防治信息互通共享、防治方案共商共谋、监测普查、检疫执法、综合防治等方面的协作。

三、项目可研报告编制预算

项目预算：29.5万元。

四、项目可研报告编制时间

正式签订合同之日起四个月内完成（具体以签订合同为准）。

五、项目实施区域

黄山风景区160.6平方千米规划范围。

六、服务要求

1、供应商应具有林业调查规划设计资质。

## 2、此项目成果报告编制提纲如下（根据项目的实际情况进行适当调整）：

一、概述

（一）项目概况

（二）项目单位概况

（三）编制依据

（四）主要结论及建议

二、项目建设背景和必要性

（一）项目建设背景

（二）规划政策符合性

（三）项目建设必要性

三、项目需求分析与产出方案

（一）需求分析

（二）建设内容和规模

（三）项目产出方案

四、项目选址与要素保障

（一）项目选址或选线

（二）项目建设条件

（三）要素保障分析

五、项目建设方案

（一）技术方案

（二）设备方案

（三）工程方案

（四）用地用海征收补偿方案

（五）数字化方案

（六）建设管理方案

六、项目运营方案

（一）运营模式选择

（二）运营组织方案

（三）安全保障方案

（四）绩效管理方案

七、项目投融资与财务方案

（一）投资估算

（二）盈利能力分析

（三）融资方案

（四）债务清偿能力分析

（五）财务可持续性分析

八、项目影响效果分析

（一）经济影响分析

（二）社会影响分析

（三）生态环境影响分析

（四）资源和能源利用效果分析

（五）碳达峰碳中和分析

九、项目风险管控方案

（一）风险识别与评价

（二）风险管控方案

（三）风险应急预案

十、研究结论及建议

（一）主要研究结论

（二）问题与建议

十一、附表、附图和附件

3、成果：完成《黄山风景区松材线虫病疫情防控成果巩固五年行动项目》可研报告编制工作，组织行业内专家评审通过，并协助报送行业主管部门审核。

七、其它要求

1.本项目不接受联合体投标。

2.本项目免收履约保证金。

八、付款方式

项目预算29.5万元，含标的物、食宿费、门票、索道票、往返交通等全部费用。甲乙双方按中标价签订合同，双方签订合同后支付合同金额的30%，待乙方提交成果初稿后支付合同金额的40%，待通过专家评审并形成定稿后支付合同价款剩余的30%，乙方需提供合法票据。

评分办法

| 商务分 ## （64分） | 企业业绩(12分) | 自2020年1月1日至截止投标日期期间，供应商有承担过林业有害生物防治类项目的可行性研究报告等相关业绩： 每提供一个业绩得3分，最高得12分。 注：响应文件中须提供业绩合同复印件，并加盖供应商公章。无法提供有效证明文件，该项不得分。 |
| --- | --- | --- |
|  | 企业实力（12分） | 供应商自2020年1月1日至截止投标日期期间，获得政府部门颁发的关于林业工程咨询类荣誉证书： 1、获得国家级奖项的，每个得4分； 2、获得省部级奖项的，每个得2分。 注：本项最高得分12分，响应文件中提供上述证书复印件并加盖供应商公章。 |
|  | 人员配备（40分） | 1.供应商拟派项目负责人资格条件： （1）具有注册咨询工程师（投资）职称的，得5分； （2）具有林业相关专业正高级及以上职称的，得5分； 注：本项最高得10分，供应商须提供相关人员的资格证书复印件加盖公章作为依据，并提供自2025年1月1日以来在该单位任意1个月社保缴纳证明，否则不得分。 2.供应商拟派项目团队成员资格条件（项目负责人除外）： （1）每提供一名林业相关专业中级职称证书的得2分，本小项最高得6分； （2）每提供一名林业相关专业副高级职称证书的得3分，本小项最高得9分； （3）每提供一名林业相关专业正高级职称证书的得5分，本小项最高得15分。 注：本项最高得30分，同一人员同时满足多个专业要求的，不累计计分，按最高分计一次。 供应商须提供相关人员的资格证书复印件加盖公章作为依据，并提供自2025年1月1日以来在该单位任意1个月社保缴纳证明，否则不得分。 |
| 技术分 （24分） | 项目现状调研计划（5分） | 供应商根据本项目基本情况，分析项目基本情况，自行制定现状调研计划，收集与本项目相关的生物安全管理、防治外来物种侵害等资料，注重林业生态保护高质量发展的分析和解读。 1.编制内容（3分） （1）现状调研计划全面、时间安排有序、基础资料收集齐全、分析准确到位、完全符合项目实际情况，能够有效指导和支撑项目可研报告编制的得 3 分； （2）现状调研计划基本全面、时间安排基本有序、基础资料收集基本齐全、分析基本准确，项目认知及分析理解透彻，但分析不具体，没有针对性的得 2 分； （3）现状调研计划不够全面、时间安排混乱、基础资料收集有缺解读不准确，对项目的现状认知及分析偏离实际的得 1 分； （4）未提供相应内容或提供与本项内容无关的不得分。 2.文本质量（2分） （1）文本逻辑清晰表述简练得2分； （2）内容存在冗余或歧义得1分； （3）逻辑混乱或关键内容缺失不得分。 |
|  | 编制的重难点分析（5分） | 供应商需针对林业有害生物灾害对生态环境的影响，准确把握项目编制背景基础，在全面分析项目现状与特征基础上，找准编制的重难点问题。 1.编制内容（3分） （1）任务理解透彻，编制案例分析具有借鉴意义、对项目编制的特点、重难点问题认识准确，研究提出对策完全符合区域的发展设想的得 3 分； （2）任务理解基本透彻，编制案例分析具有一定借鉴意义、对编制的特点、重难点问题认识基本准确，但项目内容编制简单、缺项， 对项目服务理解不到位，工作描述不完整、不准确的得 2 分； （3）任务理解不够透彻，编制案例分析没有借鉴意义、对编制的特点、重难点问题认识不够准确，对项目的理解情况偏离实际的得 1 分； （4）未提供相应内容或提供与本项内容无关的不得分。 2.文本质量（2分） （1）文本逻辑清晰表述简练得2分； （2）内容存在冗余或歧义得1分； （3）逻辑混乱或关键内容缺失不得分。 |
|  | 编制思路和发展目标 （7分） | 供应商提供的关于编制思路和发展目标应符合服务需求，包括编制思路、编制依据、技术路线、发展目标等。 1.编制内容（5分） （1）编制思路、编制依据、技术路线、发展目标完全符合实际要求的得 5 分； （2）编制思路、编制依据不够充分；技术路线笼统，内容简单；目标定位基本符合实际要求的得 3 分； （3）编制思路、编制依据不足；技术路线不明，内容缺失；目标定位不完全符合实际要求的得 1 分； （4）未提供相应内容或提供与本项内容无关的不得分。 2.文本质量（2分） （1）文本逻辑清晰表述简练得2分； （2）内容存在冗余或歧义得1分； （3）逻辑混乱或关键内容缺失不得分。 |
|  | 进度安排措施 （2分） | 供应商提供的项目进度安排措施，包括但不限于项目整体进度安排、服务细节、时间节点、质量保障措施等。 （1）包括但不限于工作阶段划分科学合理、工作进度安排思路清晰、各阶段工作重点阐述到位，内容全面具体详实、进度计划可行性强、进度安排妥当，能最大限度满足采购需求的得 2 分； （2）包括但不限于工作阶段划分科学合理、工作进度安排思路清晰、各阶段工作重点阐述到位，但方案内容制定简单、缺项、不具体详实的得 1分； （3）响应文件中对项目的进度安排偏离实际，有待改善的得 0.5分； （4）未提供相应内容或提供与本项内容无关的不得分。 |
|  | 编制支撑体系 （5分） | 供应商提供的编制支撑体系内容应符合服务需求，结合风险识别与评价、风险管控方案、风险应急预案、外业调查质量保障措施等。 1.编制内容（3分） （1）风险识别与评价、外业调查质量保障措施合理，风险管控方案、风险应急预案思路清晰，措施得当的得 3 分； （2）风险识别与评价、外业调查质量保障措施不够合理，风险管控方案、风险应急预案思路不够清晰，项目内容编制简单、缺项的得 2 分； （3）风险识别与评价、外业调查质量保障措施不合理，风险管控方案、风险应急预案思路不清晰，措施不适宜，编制区域发展不合理的得 1 分； （4）未提供相应内容或提供与本项内容无关的不得分。 2.文本质量（2分） （1）文本逻辑清晰表述简练得2分； （2）内容存在冗余或歧义得1分； （3）逻辑混乱或关键内容缺失不得分。 |
| 承诺函 （2分） |  | 投标人承诺报告书经招标人及专家评审通过后，配合招标人报送主管部门审批。 提供承诺函放入响应文件的得2分，不提供承诺不得分。 |
| 价格分（10分） | 最后报价（10分） | 满足采购文件要求且最后报价最低的供应商的价格为评标基准价，其价格分为满分10分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 报价得分=（评标基准价/投标报价）×10%×100（四舍五入，精确到小数点后两位）。 |