## 1.15
黄山风景区2025年重点项目投资计划安排表
单位：万元
序号 | 项目名称 | 责任 单位 | 责任 领导 | 建设内容 | 总投资 | 年计划 投资 | 计划开工 时间 | 计划纳统 时间 | 2025年建设目标 | 建设 性质
合计（44个） |  |  |  |  | 1315418 | 190926
管委会及驻山单位（19个） |  |  |  |  | 106899 | 19926
1 | 黄山景区旅游设施提升项目—景区数据中心建设工程 | 管委办 | 雷连本 | 打造“一网、两体系、三平台”，主要包括黄山东大门综合服务中心智能化和信息化工程、物联感知网络、景区数据治理管理体系、客流预警体系、景区综合大数据指挥调度平台、“迎客松”掌上指挥调度平台和“迎客松欢迎您”游客服务平台等内容。 | 3189 | 2000 | / | / | 推进景区精细化治理平台与智慧文旅平台建设，着力在感知硬件覆盖、网络传输优化和软件功能升级等方面提升数字化水平。 | 续建
2 | 松材线虫病综合防控工程 | 园林局 | 杨新虎 | 监测普查：日常监测、二次取样监测等；清理除治。景区规划范围枯死松树清理除治；古松名松区域林间常态化卫生清理和疫木粉碎处置；健康松树保护。松树注干施药保护；纵深区域直升机化学防治等。 | 20000 | 1500 | / | / | 枯死树清理除治、排雷行动、直升机化防、注干施药等。 | 续建
3 | 古树名木防雷防护工程 | 园林局 | 杨新虎 | 分批推进重点古树名木防雷设施建设。 | 1000 | 500 | / | / | 分批实施古树名木防雷防护。 | 续建
4 | 森林火灾高火险区综合治理能力提升工程 | 园林局 | 杨新虎 | 续建13处林火监控系统，升级改造寨西防火队员前移营房及采购森林防灭火器材、无人机等。 | 1748 | 900 | / | / | 大力提升区域防灭火能力，极大改善防灭火基础设施条件，提升黄山风景区森林防火综合能力。 | 续建
5 | 黄山风景区饮用水水源地保护和水环境治理项目 | 园林局 集团公司 股份公司 | 杨新虎 | 进行景区内饮用水水源地进行隔离防护建设，增设保护区标识标牌，实施饮用水水源地保护区内被雨水冲刷损坏的地块进行生态保护修复，实施风险源设置应急防护，提高水源地水质监控能力等,开展景区内污水处理站进行尾水综合利用。 | 4095 | 2500 | / | / | 基本完工。 | 续建
6 | 文化遗产保护利用工程 | 政治处 | 刘文 | 实施摩崖石刻、古蹬道、历史建筑、古墓群等保护修缮及三防工程等。发掘优质文物资源的内涵和价值，推动景区文物保护与旅游发展优势互补、协同共进，打造兼具文物和旅游特色的新业态、新模式,实现文化遗产资源的活化利用。 | 15000 | 1000 | / | / | 开工建设皮蓬段古道保护修缮工程、北海区清凉台石刻群危岩体加固工程及听涛居、观瀑楼、紫云三宅、白云庵消防工程。 | 续建
7 | 东大门综合服务中心项目 | 规土处 | 杨新虎 | 一期规划用地面积约196亩，总建筑面积约3.5万平方米，建设游客和换乘中心、停车场等，打造集票务、停车、公厕、咨询、自然与历史文化功能展示、购物等功能于一体的综合性集散服务中心。 | 39600 | 1800 | / | / | 完成项目室内装饰、室外及道路工程，以及相关供配电、空调、电梯、智能化等设备设施安装施工工程竣工验收。 | 续建
8 | 东海景区通信基础设施综合信息化服务采购项目 | 管委办 铁塔公司 | 杨新虎 | 加快东海景区通信基站建设，尽快实现索道沿线及周边通信信号全覆盖，满足建设期和运营期通信要求。 | 880 | 600 | / | / | 完工。 | 续建
9 | 旅游公路及地质灾害治理工程 | 交通局 | 江懋 | 开展景区旅游公路及沿线边坡地质灾害隐患治理及路域环境整治。 | 1000 | 500 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 开工建设南大门旅游公路安全防护提升、云汤线地质灾害防治、旅游公路路肩等基础设施提升等工程。 | 计划新开工
10 | 霞客文化园项目 | 规土处 政治处 宣传部 | 杨新虎 | 聚焦霞客文化对南大门广场及周边环境、基础设施进行整体设计打造。 | 500 | 500 | 2025-03-02 | 2025-04-02 | 完工。 | 计划新开工
11 | 东大门配套服务基地项目 | 规土处 园林局 | 杨新虎 | 实施东大门职工宿舍、食堂、检疫站等后勤服务保障基地建设，满足东大门服务中心建成后运营及管理需求。 | 5000 | 800 | 2025-06-02 | 2025-07-01 | 推进东海防火队员前移营房（森检站）综合能力提升工程、宿舍旧楼改造出新工程。 | 计划新 开工
12 | 天都峰老道口扑火队营房建设项目 | 园林局 | 杨新虎 | 开展老道口扑火队营房现状建筑改造提升；结合老道口区域环境综合整治，统筹规划玉屏管理区、综治等办公及生活用房，融入周边环境，最大限度降低景观风貌影响，满足职工生产生活需求。 | 530 | 530 | 2025-08-01 | 2025-09-01 | 完工 。 | 计划新 开工
13 | 无人机应用黄山联合国教科文多品牌名录遗产地保护项目 | 园林局 股份公司 | 杨新虎 | 以林业科技创新能力赋能多品牌名录遗产地保护，从无人机智慧应用平台、无人机装备采购工程以及无人机监测指挥中心三方面入手，打造一支高效、精准的无人机队伍，推动黄山风景区林业资源保护的可持续发展，加快生态旅游发展步伐。 | 3200 | 500 | / | / | 推广无人机运输、保护监测、旅游管理等场景运用，完善相关配套设施。 | 计划新 开工
14 | 东大门综合服务中心 二次招商项目 | 经发局 规土处 | 雷连本 | 开展东大门综合服务中心商业区域对外招商，合理规划布局经营业态，满足游客消费需求。 | 1000 | 500 | / | / | 合理布局经营业态，统一对外招租。 | 计划新 开工
15 | 天海供电能力提升工程 | 规土处 国网供电公司 股份公司 | 杨新虎 | 新建天海片区10kv开闭所，同步建设天海开闭所至白鹅岭35kv变电站连接供电线路。 | 2325 | 500 | 2025-08-01 | 2025-09-01 | 开工建设天海10kv开闭所房屋。 | 计划新开工
16 | 白鹅岭供电改造提升工程 | 规土处 国网供电公司 | 杨新虎 | 实施白鹅岭变电站增容改造。 | 3332 | 3332 | 2025-02-01 | 2025-03-01 | 完工。 | 计划新开工
17 | 黄山书房项目 | 规土处 黄山小住一下公司 | 杨新虎 | 以盘活利用黄山风景区南大门观景台为项目落地载体，高标准打造黄山对外人文艺术交流会客厅。 | 500 | 500 | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 开工建设。 | 计划新开工
18 | 慈光书院项目 | 政治处 黄山天赋文旅公司 | 刘文 | 实施博物馆展厅、展陈设施、周边环境改造提升和智能化导览系统建设工程，打造集文化遗产展示、科普研学、文化艺术交流、书画研究等功能于一体的学术研修交流基地。 | 2000 | 1000 | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 主体建筑装修及环境整治完工。 | 计划新开工
19 | 黄山疗养院改造项目 | 经发局 池州健康职业技术学院 | 雷连本 | 进行黄山疗养院综合改造提升，充分发挥疗养康复和教学实训功能，逐步打造成全省乃至全国卫生健康系统干部疗养康复基地 、卫生职业健康临床教学和实习基地。 | 2000 | 500 | 2025-09-02 | 2025-10-01 | 开工建设。 | 计划新开工
集团公司（8个） |  |  |  |  | 754424 | 98000 |  |  |  | 85000
20 | 云谷索道下半段建设项目 | 集团公司 | 章德辉 秦国元 | 选址黄山风景区东海景区、黄山区谭家桥镇，规划用地面积30.23亩，总建筑面积12276.1平方米，建设内容包括上中下三个站房、31个支架点、供配电工程、消防工程等，设计运输能力达单向2100人/小时。 | 75954 | 15000 | / | / | 索道设备安装完成，室外工程、连接廊道等配套工程完工。 | 续建
21 | 黄山景区旅游设施提升项目—新国线集散中心改造提升项目 | 集团公司 | 章德辉 秦国元 | 建设包括河道加盖、南进口挡墙美化、供配电、主站房改造升级、立体停车库、信息化系统提升改造等工程项目。 | 3580 | 1900 | / | / | 完工。 | 续建
22 | 玉屏紫云府项目 | 集团公司 | 章德辉 秦国元 | 选址屯溪区，规划用地面积约62.8亩，总建筑面积约13.5万平方米，主要建设住宅、商业服务建筑。 | 140000 | 21000 | / | / | 项目南区及北区工程竣工验收交付使用。 | 续建
23 | 天都浦溪苑项目 | 集团公司 | 章德辉 秦国元 | 选址黄山区，规划用地面积约281亩，总建筑面积约42.18万平方米，主要建设居住、商业服务建筑等。 | 280000 | 7000 | / | / | 二期项目竣工交付。 | 续建
24 | 西溪云庐项目 （徽州区徽202106、徽202107地块项目） | 集团公司 | 章德辉 秦国元 | 占地约173亩，总建筑面积约10万平方米，主要进行酒店、商业配套、多层住宅和宿集等开发。 | 123000 | 11900 | / | / | 项目一期酒店及部分合院工程基本完成。 | 续建
25 | 交通股份公司运力提升项目 | 集团公司 | 章德辉 秦国元 | 更新购置运营车辆，提升服务品质和旅游交通运力。 | 12490 | 800 | / | / | 完成部分车辆采购更新、定点维修及配件采购。 | 续建
26 | “大位”人工智能计算中心项目 | 集团公司 | 章德辉 秦国元 | 建设智算中心，算力规模500 PFlops (半精度FP16)，包含计算集群系统及基础建筑配套工程。 | 29400 | 29400 | / | 2025-03-01 | 完工。 | 计划新开工
27 | 中心城区仙人洞路B地块房地产开发项目 | 集团公司 | 章德辉 秦国元 | 选址屯溪区，规划用地面积约52.12亩,总建筑面积约 8.8万平方米，主要建设住宅、商业服务建筑等。 | 90000 | 11000 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 主体施工建设。 | 计划新开工
股份公司（17个） |  |  |  |  | 454095 | 73000
28 | 半山寺环境整治项目 | 股份公司 | 章德辉 孙峻 | 进行半山寺区域进行环境综合提升改造。 | 1620 | 1500 | / | / | 完工。 | 续建
29 | 黄山风景区索道及缆车设备更新项目 | 股份公司 | 章德辉 孙峻 | 更新升级云谷索道、玉屏索道、西海观光缆车设备。 | 2982 | 2000 | / | 2025-03-01 | 完工。 | 续建
30 | 黄山景区旅游设施提升项目—景区游步道改造提升工程 | 股份公司 | 章德辉 | 改造提升光明顶至北海路段、飞来石路段、好汉坡至玉屏楼循环道路段、玉屏至天海路段游步道，主要包括新建游步道 0.2㎞，修缮游步道 1.86 ㎞，并增设护栏、排水沟、休憩座椅、垃圾池等配套设施。 | 1129 | 800 | / | 2025-01-01 | 完工。 | 续建
31 | 黄山风景区垃圾分类管理系统绿色转型项目 | 股份公司 | 章德辉 | 进行绿色发展基地技术改造升级、固废垃圾处理设备设施更新提升、环卫所及老旧垃圾临时存放点站房维修出新。 | 2964 | 2000 | / | / | 完成北海、天海、西海、西海缆车下站4处污水处理设施中水回用建设；完成三溪口、天海、天都、温泉等旅游厕所改造提升。 | 续建
32 | 黟美小镇项目 | 股份公司 蓝城公司 | 章德辉 | 建设小镇中心、艺术田园、康养公园、艺创组团、艺学组团、艺养组团、艺悦组团等。 | 180000 | 6000 | / | / | B5南区洋房部分交付。 | 续建
33 | “花开南溪”乡村振兴样板项目 | 股份公司 | 章德辉 | 打造“主客共享”的乡村生态公园、田园综合体，开发具有地域特色的都市乡村休闲度假目的地项目。 | 4000 | 2000 | / | 2025-02-01 | 完工。 | 续建
34 | 茶坦国际高端野奢度假营地项目 | 股份公司 | 章德辉 | 结合古村、古道、茶、竹、纸等元素，打造集旅游度假、体验活动等为一体的高端精品帐篷营地。 | 5000 | 3500 | / | 2025-02-01 | 完工。 | 续建
35 | 黄山温泉度假酒店项目 | 股份公司 | 章德辉 | 实施黄山温泉露天温泉泡池，以及轩辕饭店、黄山宾馆、桃源宾馆、聆泉楼酒店等一系列度假酒店及周边区域的整体改造提升。 | 50000 | 5000 | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 开工建设。 | 计划新 开工
36 | 太平索道安全质量改造提升项目 | 股份公司 | 章德辉 孙峻 | 原址原型对线路设备、上下站设备、电控设备全面升级改造，以及对上下站房外立面出新、室内功能动线优化、室外环境整治优化。 | 25000 | 11000 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 完成设备采购及项目施工前期准备。 | 计划新开工
37 | 黄山旅游酒店微改造精提升项目 | 股份公司 | 章德辉 | 分步实施白云宾馆、狮林大酒店、昱城皇冠假日酒店的微改造工程，提升服务品质。 | 2500 | 2000 | / | / | 基本完工。 | 计划新 开工
38 | 猴园旅游基础设施提升工程 | 股份公司 | 章德辉 孙峻 | 对候园景区道路、公厕、标识标牌等旅游基础设施进行改造提升，丰富旅游业态，满足游客需求。 | 500 | 300 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 基本完工。 | 计划新 开工
39 | 黄山国际大酒店升级改造 | 股份公司 | 章德辉 孙峻 | 围绕当代、时尚、艺术文化等元素，将酒店打造成中高端五星级商旅度假酒店，构建“城市会客厅”（多维社交平台），整体提升旅宿综合体验和服务能级。按照中等规模要求设置房间数量，客房规模控制在220间左右，总建筑面积约3万㎡。 | 18000 | 3000 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 完成拆除及加固工程。 | 计划新 开工
40 | 徽商故里集团门店提升改造项目 | 股份公司 | 章德辉 汤石男 | 仙人洞店6000平方米餐饮门店提升改造、黄山旅游CBD裙楼1800平方米餐饮门店建设项目。 | 3400 | 3400 | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 完工。 | 计划新 开工
41 | 利港喜来登酒店收购重整 | 股份公司 | 章德辉 孙峻 | 酒店收购、改造，打造国际高端酒店。 | 60000 | 10000 | 2025-11-01 | 2025-12-02 | 开工建设。 | 计划新 开工
42 | 太平湖景区游客中心和停车场改造提升项目 | 股份公司 | 章德辉 | 实施游客中心外立面、内部装饰、水电排污管网和消防改造，广场景观和台阶道路地面提升，立体停车场建设，码头美化亮化及智慧景区建设。 | 2000 | 500 | 2025-11-01 | 2025-12-02 | 开工建设。 | 计划新 开工
43 | 黟县亲子度假综合体项目 | 股份公司 | 章德辉 | 打造开元·森泊产品，规划范围200亩左右，其中建设用地127.6亩，项目主要建设以亲子度假酒店，IP主题乐园，无动力乐园及亲水休闲中心等产品组成。 | 65000 | 10000 | 2025-10-01 | 2025-11-03 | 开工建设。 | 计划新 开工
44 | 花溪饭店演艺项目 | 股份公司 | 章德辉 | 规划占地面积24.3亩，其中总建筑面积约3万平米的现代化沉浸式旅游演艺空间，打造代表黄山地域文化为特色的旅游演艺目的地剧场，接力老街；打造黎阳印像两个旅游访问点成为新滨江休闲旅游访问打卡点。 | 30000 | 10000 | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 开工建设。 | 计划新 开工
Note on N23: Administrator: